Управление общего и профессионального образования

Чайковского муниципального района Пермского края

Муниципальное автономное образовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа № 10»

(Новый образовательный центр)

ПРОЕКТ

КОЛЛЕКТИВНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ СОКО НОЦ КАК ИНСТРУМЕНТ ЭФФЕКТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРОФЕССИОНАЛИЗАЦИЕЙ УЧИТЕЛЯ ШКОЛЫ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ

Автор проекта

Неволина Юлия Максумовна,

заместитель директора по УВР

МАОУ СОШ № 10 (НОЦ)

г. Чайковский

Чайковский – 2013

АННОТАЦИЯ ПРОЕКТА

Проект направлен на создание Системы оценки качества образования в Новом образовательном центре  г. Чайковский при активном содержательном участии педагогов  НОЦ - Школы для старшеклассников и вовлечении в этот процесс партнеров школы, призван решить проблему формирования педагогами субъектной позиции в деятельности по достижению нового качество образования и его системной оценке.

Проект необходим коллективу педагогов НОЦ, как инновационному ОУ, для формирования соответствующей концептуальным основаниям деятельности системы ОКО и закрепления этой нормы. В результате реализации проекта будет создана СОКО школы для старшеклассников, матрица управления и координации ее реализации, модели  внешнего аудита. Все изменения будут закреплены в локальных нормативно-правовых актах. В результате субъектного отношения к собственному опыту будут созданы Индивидуальные образовательные программы педагогов, произойдет наращивание их коммуникативной и экспертной компетентности.

Проект рассчитан на 2 года.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЕКТА

Тема проекта: «Коллективное моделирование СОКО НОЦ как инструмент эффективного управления индивидуальной профессионализацией учителя школы для старшеклассников»

Автор проекта: Юлия Максумовна Неволина, заместитель директора по учебно-воспитательной работе

Учреждение образования: Муниципальное автономное образовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 10» (Новый образовательный центр)

Юридический адрес: 617760 Пермский край, г. Чайковский, ул. Мира, 30

Телефон: 8 (34241) 3-30-18

Факс:8 34241 35322

e-мail: shkola10@inbox.ru

сайт: noz.my1.ru

Временные рамки реализации проекта: апрель 2013 – май 2015

- Анализ системы оценки качества образования НОЦ г. Чайковского

Основными элементами системы оценки качества внутри образовательного учреждения являются индивидуальные образовательные достижения старшеклассников, содержание и реализация основной образовательной программы и образовательная среда школы для старшеклассников.

В настоящее время в Новом образовательном центре г. Чайковского работают 25 педагогов, 35% имеют высшую квалификационную категорию, 47% - первую. 9 учителей имеют правительственные награды и звания, являются победителями ПНПО. В НОЦ 40% педагогов работают со дня основания, 12% работают первый год. Средний возраст - 42 года. Большинство учителей (76%) преподают предмет  и на базовом и на профильном уровне. 84% педагогов ведут элективные курсы, 28% - сопровождают деятельность клубов старшеклассников, 36% - осваивают технологии тьюторского сопровождения.

Это - становящийся коллектив педагогов, обладающих, с одной стороны, устойчивыми стереотипами (выходцы из традиционной школы), с другой, - осваивающих концепцию НОЦ, новые ФГОС  и современные модели индивидуализации образования старшеклассников.

Ключевой для создания проекта становится следующая характеристика коллектива учителей НОЦ: в  настоящее время лишь 10% педагогов отразили систему оценки качества образования в своих рабочих программах. Собственные программы развития педагоги НОЦ не имеют. А это противоречит концептуальным основаниям деятельности НОЦ и тем требованиям, которые предъявляются к выпускнику школы для старшеклассников. Учитель, не умеющий программно выстраивать свою деятельность и критериально ее оценивать, не может адекватно транслировать эти  нормы старшеклассникам.

SWOT – анализ

| Сильные стороны: | Возможности | Риски |
| --- | --- | --- |
| Основная образовательная программа | В Основной образовательной программе школы для старшеклассников зафиксировано, что результатами образовательной деятельности должны стать не только академические успехи (знания, умения, навыки, универсальные учебные действия и т.д.), но и способность выпускников к самоопределению и самореализации в постшкольном пространстве, ответственность за выбранную жизненную стратегию. Образовательная цель школы старшеклассников – формирование компетенции выбора, самоопределения, принятия и реализации решений. | В отсутствии разработанной системы мониторинга достижения цели непонятно, достигается она или нет, какие средства ее достижения наиболее эффективны, как корректировать пути ее достижения. |
| Система ВШК построена в соответствии с новыми ФГОС | Заложен контроль качества условий, процессов и результатов обучения, причем рассматриваются предметные, личностные и метапредметные результаты в динамике их формирования и развития. | Если в разработку и реализацию системы ВШК не включаются педагоги, то она не будет ими присвоена, не будет иметь проработанности и всесторонности. Отсутствие сопричастности приведет к потере ответственности и имитации процесса контроля, замены объектов и процессов контроля. |
| Индивидуальные образовательные программы старшеклассников | Благодаря наличию такого инструмента оценки индивидуальных достижений старшеклассников как индивидуальные образовательные программы старшеклассники проводят рефлексию собственных достижений, формируют и развивают контрольно – оценочную самостоятельность, умения проектировать и прогнозировать свою образовательную деятельность, сопоставлять свою самооценку с внешней оценкой. | При недостаточной сформированности тьюторской компетентности у педагогов НОЦ существует риск некачественной организации процесса рефлексии собственных достижений старшеклассниками и соответствующей коррекции ИОП. У педагогов отсутствует опыт создания ИОП. |
| Балльно-рейтинговая система оценивания образовательных результатов старшеклассников (БРС) | Осуществляет интегрирование системы оценки учебных и внеучебных достижений как соответствующей концепции НОЦ, базовому процессу НОЦ – индивидуализации. | «Непрозрачность» критериев БРС может привести к конфликтным ситуациям, непониманию и негативному отношению, отказу от участия в процедурах БРС. |
| Работа проблемной группы «Метапредметные результаты старшеклассников» | Часть педагогов НОЦ определила приоритетной для себя деятельность по формированию и развитию старшеклассниками УУД в рамках уроков и во внеурочном пространстве. | При отсутствии согласованности становится непонятен общий результат школы и не ясна индивидуальная ответственность каждого педагога, отсутствие системы может не позволить осуществлять гармоничное развитие старшеклассников, учитывать все их индивидуальные возможности и запросы. |
| Слабые стороны: |  |  |
| Результаты, заложенные учителями в рабочих программах, типичны и не отражают специфики школы для старшеклассников; традиционны и не учитывают требований новых ФГОС; бессистемны, не позволяют понять, кто за что отвечает | Возможно организовать работу школьных профессиональных объединений так, чтобы скорректировать рабочие программы педагогов или так формировать образовательную среду НОЦ, чтобы педагоги приложили усилия для создания собственных ИОП. | Сопротивление педагогов под действием привычных устойчивых стереотипов из прежнего опыта. В отсутствии тьюторского сопровождения учащихся и сопровождения педагогов по их профессиональному становлению ситуация может не измениться, не взращивается субъектная позиция в собственном образовании и не транслируется адекватно на детей. |
| Все инструменты оценки качества образования в НОЦ являются внешними по отношению к педагогам школы | Включение педагогов НОЦ в процесс моделирования СОКО ставит их в субъектную позицию, вовлекает в критериальный самоанализ и самооценку. | Стереотипное отношение педагогов к обязательности внешних заказов к контролю, «конфликт» между объективированной оценкой (ЕГЭ) и системой ВШК. |
| Нормы качества образования и инструменты оценки не согласованы внутри образовательного учреждения | Включение всего коллектива в процесс разработки СОКО приведет к формированию единого понимания критериев качества образования у всех субъектов образовательного процесса и подходов его измерению. | Сложно договориться о приоритетах в объектах и инструментах контроля, принимая во внимание акцент педагогов на предметное содержание образования. |
| Малая доля педагогов, включенных в моделирование СОКО | Использование матричной модели управления предполагает формирование временных творческих групп педагогов, что включает в этот процесс максимальное количество участников. | Риск заключается в трудностях согласования между группами по итогам их деятельности (см. выше) при отсутствии единой критериальной базы, этапа совместной разработки оснований |
| Отсутствие механизмов общественной экспертизы, гласности и коллегиальности при принятии стратегических решений в области оценки качества образования | Ясность и понятность критериев СОКО возможны при обсуждении и согласовании с опытными и авторитетными экспертами и представителями общественности, в том числе и родительской; СОКО может быть встроена в образовательную деятельность НОЦ при условии понимания, договоренностей и утверждения управляющими структурами | Требуются серьезные усилия по организации всех согласовательных процедур, аргументации эффективности именно этой СОКО для НОЦ, встраивания СОКО в стратегические линии развития образования района. У общественности нет опыта в участии разработки процедур оценивания. |

Цель проекта – создание СОКО в НОЦ при активном содержательном участии педагогов  Школы для старшеклассников и вовлечении в этот процесс партнеров школы.

Задачи проекта:

- определить  и согласовать приоритетные элементы СОКО в НОЦ и системообразующие факторы;

- организовать деятельность по появлению и проявлению новых педагогических инициатив и выявить содержательных лидеров;

- разработать способы вовлечения партнеров школы для старшеклассников в процесс создания СОКО;

# инициировать создание  ВТК вокруг содержательных лидеров по созданию СОКО;

# создать матричную модель управления качеством образования для координации деятельности  профобъединений и временных творческих коллективов педагогов;

# организовать экспертизу заявленных инициатив на начальном, промежуточном и итоговом этапе;

- создать нормативно-правовую базу для реализации разработанной модели СОКО

Ожидаемые результаты на уровне изменений в условиях и процессах:

- Создана СОКО школы для старшеклассников

- Создана матрица управления и координации СОКО

- Созданы и действуют разные модели общественной и профессиональной экспертизы (внешнего аудита).

Ожидаемые результаты на уровне изменений в нормативно-правовых актах:

- Принято Положение о СОКО в Новом образовательном центре

- Разработано Положение о распределении стимулирующей части в соответствии с приоритетами качества образования

- Разработано и принято Положение об ИОП педагога.

Ожидаемые результаты на уровне изменений в педагогах:

- Педагоги субъектно относятся к своему профессиональному развитию и фиксируют это в своей ИОП

- Педагоги нарастили свою коммуникативную и кооперативную компетенции

- Педагоги проявляют экспертную позицию.

Объект проекта – процесс управления индивидуальной профессионализацией педагогов

Предмет проекта – СОКО как системообразующий фактор (деятельность) профессионализации

Критерии и показатели реализации проекта

| результат | критерии | показатели |
| --- | --- | --- |
| Создана СОКО Школы для старшеклассников | Системность очевидна на уровне оценки результатов, процессов, условий всем субъектам образовательного пространства НОЦ. | - описаны в необходимой динамике согласованные результаты, которых достигают субъекты образовательного пространства НОЦ, процессы, ориентированные на их достижение, условия, важные для их достижения; - описаны все элементы системы ОКО: субъекты (организационная структура), осуществляющие контроль, объекты контроля (оценки качества), виды и процедуры контроля (оценки качества), уровни и масштабы контроля (оценки качества), соотнесенность с процедурами внешней оценки. - не менее 98% педагогов содержательно и продуктивно работают в составе ВТК по разработке СОКО (в разработке СОКО содержательно и продуктивно участвуют до 98 % педагогов, сформировавшие временные творческие коллективы) - 100% педагогов ввели СОКО в свои рабочие программы; - не менее 95 % старшеклассников в своих ИУП отразили конкретные результаты, на которые они ориентированы в своем образовании в НОЦ, сроки и форматы отчетности; - не менее 90% родителей старшеклассников НОЦ понимают значимость СОКО, активно участвуя в экспертизе модели СОКО и ее реализации (принимая участие в соуправлении через выборные органы, предоставляя старшеклассникам места прохождения профессиональных проб, в публичных защитах и презентациях старшеклассниками своего образовательного опыта и др.) |
|  | Нормативная закрепленность СОКО на уровне НОЦ | - создано Положение о СОКО в НОЦ: - внесены изменения и коррективы в следующие документы, регламентирующие деятельность Школы для старшеклассников: ООП, Положение о рабочей программе педагога. |
|  | Легитимность СОКО через внешнюю экспертизу | - получено положительное экспертное заключение муниципального ЭМС; - успешно пройдены экспертные процедуры на уровне Министерства образования Пермского края |
| Создана матрица управления и координации СОКО | Исчерпывающая полнота матричной структуры | В структуру матрицы встраиваются все ШМО, проблемные группы школы, а также созданные ВТК педагогов |
|  |  | В матрице отражены все функции СОКО |
|  | Управляемость СОКО | Сформированы ВТК и определены их руководители, выявлены ответственные исполнители, создана проектная группа, осуществляющая общее руководство |
|  | Участие общественности и профессиональных сообществ | Участники разработали критерии общественной экспертизы СОКО |
| Субъектное отношение педагогов к своему опыту | ИОП педагогов НОЦ | Наличие ИОП у 100% педагогов |
|  |  | 100% педагогов рефлексивно относятся к собственной педагогической практике, что выражается в отдельных рефлексивных текстах, в коррекции ИОП педагога, в сознательной и динамически позитивно растущей профессионализации. |

Принципы реализации проекта:

- Единство целей

- Доверие и ответственность

- Опора на сильные стороны образовательного учреждения

- Теоретическое обоснование проекта

Концептуальным подходом в реализации проекта является картирование, поскольку эта технология основана на широком развитии сетевых и партнерских отношений внутри культурного пространства учреждения, это инструмент активизации профессионального потенциала коллектива и  социального потенциала местного сообщества. Использование технологии картирования способно дать ответы на многие вопросы, связанные, прежде всего, с идентификацией существующих ресурсов педагогического коллектива, выявлением их проблемных зон, потенциала, созданием системы оценки и  мониторинга ситуации.

В понимании картирования автор опирается на следующее определение: Культурное картирование (Cultural Mapping) - это первичная стадия процесса культурного планирования, основанная на систематической инвентаризации (определении, классификации и оценке) культурных ресурсов места и его сообщества на основе совещательного демократического процесса (А.В. Попов, 2011).

Существенными для создания СОКО в НОЦ видятся основные этапы культурного картирования:

Исходное культурное картирование (в условиях НОЦ – старт процесса создания СОКО) – это процесс исходной идентификации культурных ресурсов, разработки и создания систематизированной базы данных, сбора, верификации и обработки первичной информации, а также создания карт, на ее основе иллюстрирующих масштаб и расположение культурных ресурсов в пределах данного места, т.е. границ жизнедеятельности данного местного сообщества.

Прикладное культурное картирование (для НОЦ – этап моделирования системы оценки качества и оснащение ее определенным инструментарием) – это процесс трансформации информации, полученной в ходе исходного культурного картирования, в удобный и понятный инструмент, практически применяемый в планировании развития места и управлении им (цели: корректировать текущую политику, давать аналитическую основу для формулирования новой).

Успешное культурное картирование способно обеспечить таким объемом и уровнем качества информации, которые действительно позволяют по-иному оценить потенциал развития, найти неожиданные смычки и возможности, разглядеть малозаметные детали, пересмотреть текущее состояние стратегии и тактики, в общем, создать истинную базу для принятия верных решений в пределах всего  образовательного пространства НОЦ.

Поскольку картирование предполагает идентификацию и инвентаризацию ресурсов на основе демократических процедур, то наиболее целесообразным видится использование для управления матричной структуры управления.  Разрабатываемый проект предполагает уникальность, работа над ним не должна носить рутинный характер, работа группы над проектом будет вестись ограниченное время, решение проблемы возможно осуществить только за счет общих усилий и способностей членов коллектива.

# Основные преимущества матричной системы управления:

- Лучшая ориентация на проектные цели и спрос

- Более эффективное текущее управление, возможность снижения расходов и повышение эффективности использования ресурсов

- Более гибкое использование кадров организации, а также специальных знаний и компетентности

- Относительная автономность проектных групп способствует развитию у работников навыков в области проведения операций, принятия решений, организации, а также их профессиональных навыков

- Улучшение контроля за отдельными задачами проекта

- Возможность применения эффективных методов планирования и управления

- Работа организационно оформляется, назначается одно лицо, служащее центром сосредоточения всех вопросов, касающихся проекта или целевого направления

- Время реакции на нужды проекта и внешний заказ со стороны общественности, профессиональных сообществ сокращается, ибо созданы коммуникации и единый центр решения

- План реализации проекта

| сроки | мероприятие | ответственный | ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационный этап |  |  |  |
| Апрель 2013 г. | Семинар на тему «СОКО как ресурс и инструмент индивидуальной профессионализации педагога. Ответы на вызовы времени» | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР, О.З. Клячина, зам. директора по НМР | Проявлена концепция, положены основания в последующую деятельность, согласован понятийный аппарат, проявлены внешние (ФГОСовские) рамки |
| Май 2013 г. | Презентация и защита проекта на муниципальном ЭМС | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР | Проект одобрен ЭМС |
| Июнь 2013 г. | «Открытый университет» для педагогов НОЦ | Сетевой образовательный холдинг «ПрЭСТО» (по согласованию) | Появляются авторы, носители идеи, которые готовы объединить вокруг себя. Определены и закреплены зоны ответственности механизмы взаимодействия групп |
| Июнь 2013 г. | Закрепление инициатив, проявленных на Открытом университете, решением педагогического совета. Приказом директора назначаются руководителей ВТК и закрепить состав групп | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР Дерюшева В.Н., директор НОЦ | сформированы творческие группы педагогов, которые будут работать над СОКО отдельных результатов. Создана матрица |
| Этап реализации |  |  |  |
| Октябрь 2013 г. | Заседание школьного ЭМС по обсуждению проектных идей (фиксация результатов предварительной экспертизы в решении ЭМС) | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР, О.З. Клячина, зам. директора по НМР | Оформление процедур оценивания отдельных результатов |
| Январь 2014г. | Презентация моделей ИОП педагогов на заседании муниципального Т-клуба | Манжулей Л.Г., руководитель проектной группы по тьюторству, Жилик А.В., тьютор НОЦ | согласованы структура и содержание ИОП педагога НОЦ, способы презентации промежуточных и итоговых результатов реализации ИОП. |
| Январь – март 2014 | Деятельность ВТК, реализующих инициативы в проекте | Руководители ВТК | Апробация модели СОКО |
| Апрель 2014 г. | Итоговая внутренняя конференция (включить в резолюцию конференции наиболее ценные идеи групп, опубликовать резолюцию на сайте НОЦ) | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР, О.З. Клячина, зам. директора по НМР | Произошла «сборка» - презентация и осмысление эффективных моделей СОКО |
| Июнь 2014 г. | Проектный семинар по созданию проекта Положения о СОКО в НОЦ и предложений по изменению других нормативных документов. | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР | Оформление нормативно-правовой базы для реализации разработанной модели СОКО |
| Сентябрь 2014 г. | Школьный ЭМС по утверждению изменений в рабочих программах педагогов, отражающих СОКО | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР, О.З. Клячина, зам. директора по НМР | СОКО нормативно закреплена на уровне рабочих программ педагогов |
| Октябрь 2014 г. | Представление промежуточных результатов на муниципальном ЭМС | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР | Получено экспертное заключение муниципального ЭМС |
| Сентябрь – март 2015 | Реализация СОКО во всей полноте; | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР, руководители ВТК | Апробация всей модели |
| Декабрь 2015, Март 2015 | Мониторинг эффективности модели | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР, руководители ВТК | Оценка действенности и эффективности модели СОКО; соответствие цели результатам в модели и в проекте |
| Этап анализа и рефлексии |  |  |  |
| Март 2015 | Итоговый педагогический совет по результатам внедрения СОКО | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР, О.З. Клячина, зам. директора по НМР | Закрепление СОКО как нормы |
| Апрель 2015 г. | Родительская конференция и заседание Управляющего Совета школы | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР Дерюшева В.Н., директор НОЦ | Совершена договоренность о регулярности и системности отчетов о реализации СОКО и возможном участии представителей родительской общественности в отдельных процедурах СОКО в качестве наблюдателей. Разработаны критерии эффективного участия родительской общественности в реализации СОКО |
| Май 2015 г. | Представление СОКО на муниципальном ЭМС | Ю.М. Неволина, зам. директора по УВР | Получено положительное экспертное заключение |

- Ресурсное обеспечение проекта

Для реализации проекта потребуется научно-методическое обеспечение

| ресурсы | функции |
| --- | --- |
| Центр информационно-коммуникационных технологий (по согласованию) | Методическое сопровождение и экспертиза модели СОКО |
| Тьюторский клуб г. Чайковский (по согласованию) | Тьюторское сопровождение педагогов по созданию ими собственных ИОП |
| Сетевой образовательный холдинг «ПрЭСТО» (по согласованию) | Организация и проведение концептуального семинара |
| Городские профессиональные сообщества (по согласованию) | Экспертиза моделей внешнего аудита |

Кадровые ресурсы:

| ресурсы | функции |
| --- | --- |
| Директор НОЦ | координация действий структур проекта, финансирование проекта |
| Заместитель директора по УВР | Общее руководство проектом, реализация проектного замысла, координация деятельности внутри проекта |
| Заместитель директора по НМР | Организация осмысления, проектирование и рефлексия содержания деятельности участников проекта и приобретенного опыта через проведение семинаров |
| Руководители ШМО и проблемных групп НОЦ | Содействие и поддержка педагогических инициатив, руководство ВТК педагогов в матричной системе управления |
| Тьютор НОЦ | Разработка моделей ИОП педагога в сотрудничестве с проектной группой по тьюторству в НОЦ |
| Педагоги НОЦ | Инициирование идей, мотивированная деятельность по созданию СОКО через работу в ВТК, создание собственных ИОП, участие в экспертизе идей |
| Родительская общественность | Формирование осмысленного заказа к СОКО в НОЦ через участие в разработке моделей внешнего аудита и общественную экспертизу |

Информационные ресурсы: источниками информации являются собственная медиатека, Межрегиональная тьюторская ассоциация (сайт:thetutor.ru), Центр информационно-коммуникационных технологий, школа «Сколково» в Ижевске,  Интернет-ресурсы (прежде всего, сайты Министерства образования РФ и Пермского края, МТА, «Эврики»)

Материально-технические ресурсы: Новый образовательный центр обеспечен современным компьютерным оборудованием, у всех педагогов имеется скоростной доступ в Интернет, в наличии издательский комплекс для создания необходимой продукции.

- Общая смета проекта

| № | Наименование статьи расходов | Цена за единицу, руб. | Количество | Итого, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Оплата труда сотрудников с начислениями: Зарплата руководителям ВТК Зарплата членам ВТК Зарплата руководителя проекта Налоги: 32,3 % | 1000 500 3 000 | 6 чел. 18 чел. 1 чел. | 144 000 216 000 72 000 139536 |
| 2. Прямые расходы |  |  |  |  |
| 2.1 | Приобретение расходных материалов, в т.ч.: канцелярские товары: - картриджи - бумага для ксерокса | 5 5 | 230 145.1 | 1 150 725.50 |
| 2.2 | Аренда оборудования и инвентаря: Издательский комплекс НОЦ оргтехника | 1 500*24 мес. |  | 36 000 |
| 2.3 | Связь и коммуникации: Интернет Телефонные переговоры | 1200 350 | 24 мес. 24 мес. | 28800 8400 |
| 2.4 | Расходы на служебные командировки | 1 200 | 3 | 3 600 |
| 2.5 | Расходы по проведению семинаров: - Сетевой образовательный холдинг «ПрЭСТО» - Центр информационно-коммуникационных технологий - Тьюторский клуб г. Чайковский - Профессиональные сообщества ЧМР | 50 000 1500 2000 500 | 1 2 1 6 | 50 000 3 000 2 000 3 000 |
|  | ВСЕГО РАСХОДОВ ПО ПРОЕКТУ |  |  | 708 211.50 |

Бюджет исполняется без привлечения внешних средств.

- Возможные риски при реализации проекта

| Риск | Пути его минимизации |
| --- | --- |
| отсутствие мотивации педагогов в работе по данному направлению | - организация осмысления значимости через семинарскую, экспертную и др. виды деятельности, - стимулирование педагогов через оплату труда |
| отсутствие мотивации у внешних партеров проекта (родительская общественность, профсообщества, методические службы и т.д.) | - организация осмысления значимости в совместном моделировании и проведении событий проекта, - стимулирование внешних участников через открытость результатов работы и трансляцию опыта |
| недостаточный опыт реализации проектов у автора | - консультирование в ЦИКТ (муниципальная методическая служба), - общение с авторитетными проектантами |
| недостаточные осведомленность в данном вопросе и методическая компетентность автора проекта | - постоянное самообразование, работа с различными информационными ресурсами, - приобретение осмысленного опыта в моделировании и проведении событий проекта |
| нехватка временного ресурса | - четкое соблюдение плана работы, - индивидуальный и коллективный тайм-менеджмент |

Глоссарий

- качество образования – интегральная характеристика системы образования, отражающая степень соответствия реальных достигаемых образовательных результатов, условий образовательного процесса нормативным требованиям, социальным и личностным ожиданиям;

- Оценка качества образования – процесс, в результате которого определяется степень соответствия измеряемых образовательных результатов, условий их обеспечения зафиксированной нормативных документах системе требований к качеству образования;

- Внутришкольная система оценки качества образования -целостная система диагностических и оценочных процедур, реализуемых различными субъектами государственно-общественного управления школой, которым делегированы отдельные полномочия по оценке качества образования, а также совокупность организационных структур и нормативных правовых материалов, обеспечивающих управление качеством образования;

- Экспертиза – всестороннее изучение состояния образовательных процессов, условий и результатов образовательной деятельности;

- Измерения – оценка уровня образовательных достижений с помощью контрольных измерительных материалов (традиционных контрольных работ, тестов, анкет и др.), имеющих стандартизированную форму и содержание которых соответствует реализуемым образовательным программам.

- Экспертная  оценка – оценка  уровня  образовательных достижений  методом встроенного  наблюдения, которые не могут быть  оценены с помощью  стандартизированных  измерительных процедур.

Литературно-информационные источники

- Самыгин С.И., Столяренко Л.Д.  Менеджмент персонала. – Ростов н/Д:изд-во «Феникс», 1997, 480 с.   стр. 111-129

- Майкл Мескон, Майкл Альберт, Франклин Хедоури  Основы менеджмента. - М.: из-во  «Дело», 1997

- Попов А.В. Культурное картирование как форма создания инфраструктур пространственных данных в сферах культуры и туризма: сущность, организация, перспективы применения ГИС и web.2 технологий // Актуальные проблемы современных социально-гуманитарных наук: материалы первой международной очно - заочной  научно-практической конференции студентов, аспирантов, молодых ученых, педагогов и преподавателей.- Пермь, 2011.- Ч.1 -190с.-С.21-40

- Д. Хлебников, А.Яцына, Л.Савушкин  Матричная модель предприятия.- http://www.e-xecutive.ru

- Положение о системе оценки качества образования Пермского края (Приложение к Приказу  Министерства образования Пермского края  от 07.04.2008 N СЭД-26-01-04-10)

- Положение о системе оценки качества общего образования в средней общеобразовательной  школе № 1133 г. Москвы