Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей «Синтон»

Проект

«Эколого-краеведческая экспедиция «Радуга»

Руководитель:

Неволина

Юлия Максумовна

Чайковский, 2010

Представление учреждения

Муниципальное общеобразовательное учреждение лицей «Синтон» образовано в 1994 году при совместном учредительстве ООО «Газпром Трангаз Чайковский» и администрации города Чайковского.

В 2006 году и 2007 году учреждение успешно аттестовано и аккредитовано Департаментом образования Пермской области и подтвердило статус лицея. В 2004 году лицей стал победителем регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшие школы России». В 2006 году лицей принял участие и стал одним из победителей в первом конкурсе образовательных учреждений, внедряющих инновационные образовательные программы в рамках приоритетного национального  проекта «Образование». Лицею вручен Президентский грант в размере 1 млн. рублей. В 2008 году туристическая команда лицея, осуществившая сплав по реке Усьва, заняла 3 место в краевом конкурсе спортивных походов, проводимом центром «Восхождение». В 2009 году лицейская эколого-краеведческая экспедиция «Радуга» стала победителем городского конкурса и  награждена грамотой Чайковской станции детского и юношеского туризма.

В настоящее время нами реализуется перспективная Программа развития лицея, основными задачами которой являются овладение учащимися такими современными видами деятельности, как проектирование, исследование,  моделирование, управление, а также реализация дополнительных программ художественно-эстетического, эколого-биологического, туристко-краеведческого, спортивно-прикладного направлений.

Постановка проблемы

На протяжении последних 14 лет учащиеся лицея активно занимаются учебно-исследовательской деятельностью, в том числе в эколого-биологическом и историко-этнографическом направлении. Тематика разнообразна: «Перспективы развития экологически чистых систем водоснабжения», «Загрязнение окружающей среды городским транспортом», «Проблемы энергетики и влияние Чайковской ТЭЦ на окружающую среду», «Загрязнение атмосферы предприятием «Золотой теленок», «Характеристика фитоценозов различных частей речной долины», «Изучение степени расчлененности рельефа территории Чайковского района», «Методика составления топографического плана местности», «Гидрологическая характеристика реки Белая», «Топонимика Чайковского района», «Гидрологическая характеристика реки Сылва»,  и другие.

Ребята успешно представляют свои работы на городском, краевом и российском уровне. Лицей активно участвует в муниципальном конкурсе «Зеленый город», реализуя проект «Цветущий лицей». В 2007 году лицеисты стали призерами регионального конкурса «Экомир-2007», в 2008 и 2009 году лицей - победитель городского конкурса «Цветущий город», победитель муниципального конкурса  «Моя родная планета», лицеисты - участники и победители конкурсов исследовательских работ «Камская волна», «Отечество» и «Чистая вода». В 2009 году команда лицея стала победителем городского конкурса «Ее величество – вода» и муниципальной экологической игры «Великолепная семерка», учащиеся лицея регулярно принимают участие в экологической акции «Оберегай».

В то же время у лицеистов нет возможности проведения эффективных экскурсий с целью углубленного изучения природных явлений, так как лицей,  расположен  в густонаселенной современной части города, в которой нет естественных природных сообществ. Зачастую отсутствует необходимый исходный материал в краеведческом музее для работы над учебно-исследовательскими проектами по истории, географии и этнографии. Из этого противоречия вытекает проблема практической реализации интересов и запросов учащихся в области изучения природы и истории родного края в условиях дефицита необходимого исходного материала в городской местности.

На решение данной проблемы и направлен проект эколого-краеведческой экспедиции «Радуга», в ходе реализации которого будет организован сбор материала по гидрологической характеристике реки, комплексной экологической оценке территории, изучению особенностей речной долины, выявлению растений, взятых под охрану, изучению видового разнообразия ихтиофауны, изучению местных достопримечательностей исторического и этнографического характера. Также будет организована практическая работа по очистке малых рек и благоустройству родников и стоянок.  Все это,  поможет собрать ценный исходный материал для дальнейшей систематизации и оформлению в исследовательских работах ребят.

Цели и задачи проекта

1.Цель:

Развитие познавательных способностей учащихся и формирование компетенции практической природоохранной работы в условиях пешеходных и водных экспедиций.

2.Задачи:

2.1. Освоение учащимися теоретических и практических навыков полевых исследований под руководством педагогов.

2.2. Сбор материалов для дальнейшей реализации исследовательских работ по выбранным направлениям

2.3. Приобщение учащихся к здоровому образу жизни.

2.4.Организация практической работы по благоустройству родников, отчистке малых рек и рекреационных зон.

2.5. Приобретение практических навыков пешеходного и водного туризма.

2.6. Дальнейшее сплочение детско-взрослого сообщества.

2.7. Воспитание у  учащихся ценностного отношения к малой родине.

Конкретные ожидаемые результаты

- Подготовка не менее 20 учащихся к участию в экспедиции и 10 педагогов.

- Подготовка не менее 10 учебно-исследовательских работ на лицейскую и городскую конференции.

- Пополнение учебных кабинетов документально оформленными материалами, полученными в ходе экспедиции: экспонатами и коллекциями по биологии, географии, истории, зарисовками, топокартами, гербариями, историческими справками.

- Пополнение лицейского фонда  учебно-исследовательских работ.

- Очистка и благоустройство стоянок в ходе экспедиции.

- Оформление видеофильма по итогам экспедиции.

- Публикация материалов в СМИ по итогам экспедиции.

- Оформление и пополнение архива лицейских эколого-краеведческих экспедиций.

Управление проектом

| Ф.И.О. | Должность | Контактный телефон, e-mail |
| --- | --- | --- |
| Юлия Максумовна Неволина руководитель проекта | Учитель географии, ответственная за реализацию проекта | 76850 sinton94@yandex.ru |
| Рабочая группа: |
| Анастасия Николаевна Казакова | Учитель биологии, ответственная за эколого-биологическое направление | 76850 |
| Елена Юрьевна Калинина | Заместитель директора по УВР, ответственная за краеведческое направление | 76850 |
| Ольга Михайловна Порохина | Заместитель директора по воспитательной работе, ответственная за историко-этнографическое направление | 76850 |
| Горцунов Сергей Анатольевич | Директор городского центра детского и юношеского туризма и экскурсий. Ответственный за туристическое направление | 76850 |
| Шушков Дмитрий Андреевич | Педагог дополнительного образования, ответственный за подготовку команды учащихся | 76850 |
| Тимирзянов Владимир Аркадьевич | Педагог дополнительного образования, ответственный за подготовку команды учащихся | 76850 |

План мероприятий по реализации проекта

| № | Название мероприятия | Сроки проведения мероприятия | Ф.И.О. исполнителей мероприятия | Источники финансирования мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовительный этап |
| 1. | Планирование маршрута и сроков экспедиции | Октябрь | Неволина Ю.М. Горцунов С.А. |  |
| 2. | Комплектование группы учащихся | Октябрь | Порохина О.М. Шушков Д.А. |  |
| 3. | Занятия по туристической подготовке | Октябрь - май | Шушков Д.А. Тимирзянов В.А. | Собственные средства лицея |
| 4. | Теоретические занятия по учебно-исследовательской деятельности по предметам: география, биология, история, краеведение. | Октябрь – май | Калинина Е.Ю. Неволина Ю.М. Казакова А.Н. Порохина О.М. | Собственные средства лицея |
| 5. | Организация вакцинации учащихся против клещевого энцефалита | Октябрь, апрель | Неволина Ю.М. Ватлина Г.М.-фельдшер лицея | Спонсорские средства |
| 6. | Приобретение и подготовка туристического оборудования | Октябрь | Неволина Ю.М. Шушков Д.А. | Собственные средства лицея, средства Гранта по программе «Лукойл – Пермь» |
| 7. | Оформление маршрутного листа, регистрация группы | Июнь | Горцунов С.А. Неволина Ю.М. |  |
| 8. | Приобретение продуктов питания и медикаментов | Июнь | Неволина Ю.М. Порохина О.М. | Собственные средства лицея, спонсорские средства |
| 9. | Подготовка фото- и видеооборудования | Июнь | Калинина Е.Ю. Порохина О.М. | Собственные средства лицея |
| 10. | Организация и проведение инструктажа по технике безопасности | Июнь | Неволина Ю.М. Шушков Д.А. |  |
| 11. | Проведение организационного собрания с участниками и их родителями | Июнь | Неволина Ю.М. |  |
| Экспедиция |
| 1. | Учебные экскурсии по биологии, географии, краеведению | Июль | Калинина Е.Ю. Неволина Ю.М. Казакова А.Н. Порохина О.М. |  |
| 2. | Учебно-исследовательская работа по биологии, географии, краеведению | Июль | Калинина Е.Ю. Неволина Ю.М. Казакова А.Н. Полрохина О.М. |  |
| 3. | Благоустройство родников и мест стоянок | Июль | Тимирзянов В.А. Горцунов С.А. Шушков Д.А. |  |
| 4. | «Веревочный курс по туристическим навыкам» - тренинг по развитию навыков сотрудничества, работы в команде | Июль | Калинина Е.Ю. Порохина О.М. Шушков Д.А. Горцунов С.А. Тимирзянов В.А. |  |
| 5. | «Знаем свой Пермский край» - интеллектуальная игра по краеведению | Июль | Калинина Е.Ю. Неволина Ю.М. Казакова А.Н. Порохина О.М. |  |
| 6. | «Посвящение в туристы» | Июль | Калинина Е.Ю. Неволина Ю.М. Казакова А.Н. Порохина О.М. Горцунов С.А. Шушков Д.А. Тимирзянов В.А. |  |
| Аналитический этап |
| 1. | Подготовка видеофильма и фотоматериалов | Август | Калинина Е.Ю. Неволина Ю.М. Казакова А.Н. Порохина О.М. Тимирзянов В.А. |  |
| 2. | Оформление учебно-исследовательских работ по биологии, географии, краеведению | Сентябрь – декабрь | Калинина Е.Ю. Неволина Ю.М. Казакова А.Н. |  |
| 3. | Представление учебно-исследовательских работ по биологии, географии, краеведению на лицейской, городской, областных конференциях | Январь - апрель | Калинина Е.Ю. Неволина Ю.М. Казакова А.Н. |  |
| 4. | Публикации в СМИ города, области | Сентябрь – декабрь | Калинина Е.Ю. Неволина Ю.М. Казакова А.Н. Порохина О.М. |  |

Утверждаю:

Неволина Юлия Максумовна                                                     __________ В.В. Дайбов               (руководитель проекта)

«____» __________ 2010 г.

М.П.